## Timeline
Nama: |  |  |  | Matkul: | Sistem Informasi Manajemen
NIM: |  |  |  | Tugas: | Timeline Testing
Kelas: | 05TPLP012 |  |  | Mobile App: | BCA Mobile (200 Test Cases)
No | Test Case | PIC | Status | 2025-01-25 |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  | 2025-03-25 |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-25 |  |  |  | 2025-06-25 |  |  |  | 2025-07-25 |  |  |  | 25-Agt |  |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  | 2025-10-25
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Initiation Technical & Business Assessment | QA/DEV/PAULUS | Done | bar: 2025-01-25 W1
2 | Making Business Deal |  | Done | bar: 2025-01-25 W1 to 2025-01-25 W2
3 | POC (Prove of Concept) / Product Trail / Beauty Contest |  | Done | bar: 2025-01-25 W3 to 2025-01-25 W4
4 | Gather Requirements |  | On Progress | bar: 2025-01-25 W1 to 2025-02-25 W4
5 | Sharing Tech Specs & SIGN DOC NDA |  | On Progress | bar: 2025-02-25 W1 to 2025-02-25 W2
6 | Kick Off |  | Done | bar: 2025-02-25 W4
Development & Testing Phase
1A | Development Apps BCA Mobile |  | Done | bar: 2025-03-25 W1 to 2025-03-25 W4
1B | Testing Login Page: - Login berhasil dengan kredensial valid - Login dengan username kosong - Login dengan password kosong - Login dengan username dan password kosong - Login dengan username salah - Login dengan password salah - Login dengan username dan password salah - Login dengan format username tidak valid - Login dengan password kurang dari 6 karakter - Login setelah 3x gagal - Klik tombol Lupa Password - Klik tombol Register - Login dengan biometrik fingerprint - Login dengan biometrik face recognition - Login dengan biometrik fingerprint gagal | Alfin | Done | bar: 2025-04-25 W1 to 2025-04-25 W2
1C | Testing Dashboard: - Menampilkan saldo rekening - Menampilkan nomor rekening - Menampilkan nama pemilik - Refresh saldo - Sembunyikan saldo - Tampilkan saldo - Navigasi ke menu Transfer - Navigasi ke menu Pembayaran - Navigasi ke menu Pembelian - Navigasi ke menu Info Rekening | Alfin | Done | bar: 2025-04-25 W3 to 2025-04-25 W4
1D | Testing Transfer: - Transfer ke sesama BCA dengan nominal valid - Transfer ke bank lain dengan nominal valid - Transfer dengan nomor rekening kosong - Transfer dengan nominal kosong - Transfer dengan nominal 0 - Transfer dengan nominal negatif - Transfer melebihi saldo - Transfer dengan nomor rekening tidak valid - Transfer dengan nomor rekening tidak terdaftar - Simpan rekening tujuan sebagai favorit - Transfer ke rekening favorit - Hapus rekening dari favorit - Transfer terjadwal untuk esok hari - Batalkan transfer terjadwal - Cek riwayat transfer - Download bukti transfer - Share bukti transfer - Transfer melebihi limit harian - Transfer dengan PIN salah - Transfer dengan PIN salah 3 kali | Alfin | Done | bar: 2025-05-25 W1 to 2025-05-25 W2
3J | Testing Pembayaran: - Bayar tagihan listrik PLN dengan nominal valid - Bayar tagihan PDAM - Bayar tagihan telepon - Bayar tagihan internet - Bayar premi asuransi - Bayar cicilan kartu kredit - Bayar BPJS Kesehatan - Bayar pajak PBB - Bayar dengan nomor pelanggan kosong - Bayar dengan nomor pelanggan tidak terdaftar - Bayar dengan nominal tidak sesuai tagihan - Simpan nomor pelanggan sebagai favorit - Bayar dari daftar favorit - Pembayaran terjadwal bulanan - Cek riwayat pembayaran - Download struk pembayaran - Bayar melebihi limit harian - Scan QR code untuk pembayaran - Bayar dengan scan QR berhasil - Scan QR code tidak valid | Alfin | On Progress | bar: 2025-05-25 W3 to 2025-05-25 W4
6A | Testing Pembelian: - Beli pulsa Telkomsel nominal 25000 - Beli pulsa Indosat nominal 50000 - Beli pulsa XL nominal 100000 - Beli pulsa Tri nominal 20000 - Beli paket data Telkomsel 5GB - Beli paket data Indosat 10GB - Beli token listrik PLN 100000 - Beli token listrik PLN 200000 - Beli pulsa dengan nomor HP kosong - Beli pulsa dengan nomor HP tidak valid - Beli token listrik dengan nomor pelanggan tidak terdaftar - Simpan nomor HP favorit - Beli pulsa ke nomor favorit - Cek riwayat pembelian - Download struk pembelian - Beli pulsa melebihi limit harian - Beli voucher game Garena - Beli voucher game Steam - Beli voucher Google Play - Beli voucher iTunes | Alfin | On Progress | bar: 2025-06-25 W1 to 2025-06-25 W2
7B | Testing Info Rekening: - Lihat informasi rekening lengkap - Lihat mutasi rekening - Filter mutasi rekening berdasarkan tanggal - Download mutasi rekening PDF - Download mutasi rekening Excel - Cetak mutasi rekening - Lihat detail transaksi - Cari transaksi berdasarkan keyword - Filter mutasi berdasarkan jenis transaksi - Lihat saldo akhir bulan | Alfin | On Progress | bar: 2025-06-25 W2 to 2025-06-25 W3
| Testing Kartu Kredit: - Lihat tagihan kartu kredit - Lihat limit kartu kredit - Lihat transaksi kartu kredit - Bayar tagihan kartu kredit minimum - Bayar tagihan kartu kredit full - Bayar tagihan kartu kredit sebagian - Blokir kartu kredit sementara - Buka blokir kartu kredit - Ubah PIN kartu kredit - Ubah PIN dengan PIN lama salah - Ajukan peningkatan limit - Cicilan transaksi kartu kredit - Aktivasi kartu kredit baru - Lapor kartu kredit hilang - Cetak tagihan kartu kredit - Lihat poin reward kartu kredit - Tukar poin reward dengan hadiah - Lihat promo kartu kredit - Bayar tagihan kartu kredit melebihi tagihan - Bayar tagihan dengan saldo tidak cukup | Alfin | Done | bar: 2025-06-25 W4 to 2025-07-25 W1
| Testing Deposito: - Lihat daftar deposito - Buka deposito baru - Lihat detail deposito - Hitung simulasi bunga deposito - Perpanjang deposito otomatis - Cairkan deposito jatuh tempo - Cairkan deposito belum jatuh tempo - Cairkan deposito dengan penalti - Cetak bilyet deposito - Buka deposito dengan nominal di bawah minimum | Alfin | Done | bar: 2025-07-25 W2 to 2025-07-25 W3
| Testing Investasi: - Lihat portfolio investasi - Beli reksadana - Jual reksadana - Switch reksadana - Lihat grafik performa reksadana - Lihat prospektus reksadana - Lihat fund fact sheet - Investasi rutin bulanan - Hentikan investasi rutin - Lihat laporan investasi | Alfin | Done | bar: 2025-07-25 W4 to 25-Agt W1
Testing QR Payment: - Scan QR untuk pembayaran merchant - Konfirmasi pembayaran QR - Tampilkan QR untuk menerima pembayaran - Pembayaran diterima via QR - Scan QR code expired - Scan QR code rusak - Simpan QR merchant favorit - Bayar ke QR favorit - Lihat riwayat pembayaran QR - Download struk pembayaran QR | bar: 25-Agt W4 to 2025-09-25 W1
Testing E-Money: - Top up Flazz BCA - Cek saldo Flazz BCA - Lihat riwayat transaksi Flazz - Top up e-Toll - Cek saldo e-Toll - Top up GoPay - Top up OVO - Top up Dana - Top up ShopeePay - Top up dengan nominal di bawah minimum - Top up dengan nominal melebihi maksimum - Top up dengan nomor HP tidak terdaftar - Lihat riwayat top up e-wallet - Download struk top up | bar: 2025-09-25 W2 to 2025-09-25 W3
Testing Profil: - Lihat profil pengguna - Ubah foto profil - Ubah nama profil - Ubah email - Ubah nomor HP - Ubah email dengan format tidak valid - Ubah nomor HP dengan format tidak valid - Ubah alamat - Ubah PIN aplikasi - Ubah PIN dengan PIN lama salah - Ubah PIN dengan konfirmasi PIN tidak sama - Aktifkan biometrik fingerprint - Aktifkan biometrik face recognition - Nonaktifkan biometrik - Lihat perangkat terdaftar - Hapus perangkat terdaftar | bar: 2025-09-25 W4 to 2025-10-25 W1
Testing Notifikasi: - Lihat semua notifikasi - Baca notifikasi - Hapus notifikasi - Hapus semua notifikasi - Filter notifikasi transaksi - Filter notifikasi promo - Aktifkan notifikasi push - Nonaktifkan notifikasi push - Atur bunyi notifikasi - Atur getaran notifikasi | bar: 2025-10-25 W2 to 2025-10-25 W3
Testing Promo: - Lihat daftar promo - Lihat detail promo - Simpan promo favorit - Share promo - Filter promo berdasarkan kategori - Cari promo - Klaim voucher promo - Lihat voucher tersimpan - Gunakan voucher - Gunakan voucher expired | bar: 2025-10-25 W4 to 2025-10-25 W1
Testing Bantuan: - Lihat FAQ - Cari FAQ - Hubungi customer service via chat - Hubungi customer service via telepon | bar: 2025-10-25 W2 to 2025-10-25 W3